- ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- (ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК)

- ЗАКУПКА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Дата: «23» января 2023 г.

Название Заказчика: ЗАО Кумтор Голд Компани (КГК)

Номер контракта: KGK-ITQ-CW-002–23

Уважаемые господа,

- ЗАО Кумтор Голд Компани (Заказчик) данным письмом приглашает Вас предоставить ценовое предложение на строительно-монтажные работы по переносу ПС 110/6.3 кВ «Сары-Тор» и дизельных генераторов 6.3 кВ на руднике Кумтор, расположенного по адресу: Жети-Огузский район рудник Кумтор. (Участник может посетить объект по вышеназванному адресу, предварительно уведомив Заказчика).

Все коммуникации по данному запросу проводить по следующей эл. почте: Abdysamat.Bakytov@kumtor.kg

- Для оказания Вам помощи в подготовке вашего предложения мы прилагаем ведомость объемов работ, форму для предоставления предложения и форму первоначального варианта контракта. Вы должны подать ваше предложение на указанный в запросе объект. Контракт будет присужден участнику, соответствующей техническим требованиям и предложившей самую низкую оцененную стоимость по указанному объекту.

- Ваше предложение с прилагаемыми приложениями, должны быть подписаны, скреплены печатью, формат предоставления документов PDF. Пакет документов предложения должен быть сжат, запакован в ZIP-файл и ограничен доступом установкой пароля. ZIP-файл с пакетом документов предложения следует отправлять на электронную почту procurement.service@kumtor.kg

- Документы, составляющие предложение от Подрядчика, должны включать:

- Ведомость объема работ (Раздел 1);

- График работ (Раздел 2);

- Форма предложения (Раздел 5);

- Свидетельство о регистрации в Минюсте КР;

- Соответствующая лицензия на проведение ремонтно-строительных работ;

- Отзыв/ы от предыдущих заказчиков и копии контрактов по аналогичным строительным работам;

- Справка об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика;

Не предоставление одного из вышеперечисленных документов, указанных в Пункте 4 и не соблюдение требований к формату предоставления согласно Пункту 3, может стать причиной отклонения предложения (котировки) Заказчиком.

- Каждому участнику отбора необходимо представить только одно предложение, либо индивидуально, либо в качестве партнера в совместном предприятии. Все котировки, представленные в нарушение настоящего правила, будут отклонены. Партнеры по совместному предприятию несут совместную и индивидуальную ответственность за исполнение контракта. В случае совместного предприятия, ведущий партнер должен продемонстрировать опыт работы, согласно пункту 5. Финансовые возможности всех партнеров в совместном предприятии будут объединены для определения достаточности ресурсов.

- В процессе оценки предложений Заказчик определит оценочную стоимость каждого предложения путем корректировки предложения в виде исправления любых арифметических ошибок следующим образом:

(а) при несоответствии между суммами в цифрах и суммами прописью, указанная прописью будет преобладающей;

(б) при несоответствии между ценой за единицу и общей суммой, полученной в результате умножения цены за единицу на количество, единичная ставка будет являться преобладающей;

(в) В случае, если участник откажется принять корректировку, то его предложение будет отклонено.

- Ваше предложение должно быть действительной в течение 60 (шестьдесят) дней с момента крайнего срока подачи предложения, указанного в Пункте 13.

- Ваше предложение, должно охватывать все работы, описанные в приглашении и основано на цене за единицу и общей цене, указанной в спецификации объема работ для контракта с фиксированной ценой за единицу. Валюта предложения и оплата будет производиться в Кыргызских Сомах.

Ставки или цены, которые не указаны Подрядчиком, не будут оплачены Заказчиком после их выполнения и должны считаться покрытыми за счет других ставок и цен в Перечне работ.

Предполагаемые цены должны включать в себя также и налоги. Налогообложение осуществляется на общих основаниях в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики.

Ставки и цены, указанные Подрядчиком, должны быть фиксированными на протяжении всего действия Контракта и не должны подлежать никакой корректировке.

- Заказчик присудит контракт тому участнику, предложение которого будет в целом отвечать требованиям настоящего запроса на подачу предложении и предложившего наименьшую цену предложения.

- Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо предложение, а также отменить процесс отбора и отклонить все предложения в любое время до присуждения контракта, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками.

- Подрядчик, который преждевременно отзовет предложение от участия во время периода действия и/или откажется принять присуждение контракта, будет исключен из списка подрядчиков КГК на период до двух лет.

- Контракт будет руководствоваться условиями и сроками прилагаемого проекта контракта.

- Крайний срок предоставления Вашего предложения (котировки) по электронному адресу, указанному в пункте 3, истекает «6» февраля 2023 года, в 14.00 (Бишкекского времени).

| Подать предложение с установлением пароля доступа | procurement.service@kumtor.kg | Дата окончания приема предложений: 06.02.2023г. в 14:00 (Бишкекское время) |
| --- | --- | --- |
| Направить пароль для доступа к предложению | procurement.service@kumtor.kg | Дата окончания приема паролей к предложениям: 06.02.2023г. с 14:00 до 14:59 часов (Бишкекское время) |
| Вскрытие предложений состоится: | procurement.service@kumtor.kg | Дата и время вскрытия предложений: 06.02.2023г. 15:00 часов (Бишкекское время) |

С уважением,

Улан Жапаров

Менеджер материально-технического снабжения

РАЗДЕЛ 1- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2 - ГРАФИК РАБОТ

РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ (приложен отдельным файлом)

РАЗДЕЛ 4 – ФОРМА КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 5 - ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1 – ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Перенос ПС 110/6.3 кВ «Сары-Тор» и дизельных генераторов 6.3 кВ на руднике Кумтор.

| № п.п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу в KGS | Общая цена в KGS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Фундамент разъединителя 1DS11, 110кВ (2шт) |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.02 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.4 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.04 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.4 |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.04 |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.04 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.5 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.04 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.04 |  |  |
|  | Раздел 2. Фундамент разъединителя 1DS10, 145 кВ (1шт) |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.01 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.2 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.02 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.2 |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.02 |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.02 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.02 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.02 |  |  |
|  | Раздел 3. Стойки под емкостной трансформатор 110кВ (1шт) |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.01 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.2 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.02 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.2 |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.02 |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.02 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.02 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.02 |  |  |
|  | Раздел 4. Стойки под опорный изолятор (6шт) |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.042 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.57 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.057 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.57 |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.06 |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.06 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.74 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.06 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.06 |  |  |
|  | Раздел 5. Фундамент под КРУН |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.075 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.24 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.024 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.24 |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0016 |  |  |
|  | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.052 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.11 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.11 |  |  |
|  | Раздел 6. Фундамент контейнера ТСН и управления |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.02 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.18 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.018 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.18 |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0008 |  |  |
|  | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.026 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.055 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.055 |  |  |
|  | Раздел 7. Фундамент контейнера с панелями управления ДЭС |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.22 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.525 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.0525 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.525 |  |  |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0026 |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.0845 |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.322 |  |  |
|  | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.196 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.18 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.18 |  |  |
|  | Раздел 8. Фундамент генераторной |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.42 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.484 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.0484 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.484 |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.6194 |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 2.3 |  |  |
|  | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.27 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.217 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.217 |  |  |
|  | Раздел 9. Трубопровод генераторной |  |  |  |  |
|  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм, до 108 | м | 25.5 |  |  |
|  | Врезка в существующие сети | врезка | 4 |  |  |
|  | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм, до 57 | м | 2.4 |  |  |
|  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | соединение | 6 |  |  |
|  | Установка кронштейна | шт | 8 |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 100 м2 | 0.1 |  |  |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.1 |  |  |
|  | Раздел 10. Молниеотвод (3шт) |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.01 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 1 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.1 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 1 |  |  |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.03 |  |  |
|  | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 6 т | 100 сборных конструкций | 0.03 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9.65 |  |  |
|  | Установка стальных сварных тросостоек, массой до 0,2 т | т | 0.56469 |  |  |
|  | Установка стальных сварных молниеотводов, массой до 0,2 т | т | 0.10329 |  |  |
|  | Раздел 11. Противопожарная стена |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.03 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.67 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.067 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.67 |  |  |
|  | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0.0966 |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.32 |  |  |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.6 |  |  |
|  | Устройство ж/б поясов в опалубке | 100 м3 | 0.0336 |  |  |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.0085 |  |  |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м, | 100 м3 | 0.0217 |  |  |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.0665 |  |  |
|  | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 29.38 |  |  |
|  | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 3.08 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.48 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.48 |  |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | м3 | 6.5 |  |  |
|  | Раздел 12. Фундамент маслосборника |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.07 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.82 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000м3 | 0.082 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4. | 100 м3 | 0.82 |  |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0.0412 |  |  |
|  | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.2 |  |  |
|  | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | т | 0.008 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.323 |  |  |
|  | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.323 |  |  |
|  | Антикоррозионное покрытие резервуаров наружные поверхности | 100 м2 | 0.76 |  |  |
|  | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4 |  |  |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км | 0.06 |  |  |
|  | Раздел 13. Фундамент дизельной емкости |  |  |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 1.2 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.12 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 1.2 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 2.4 |  |  |
|  | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 | 0.86 |  |  |
|  | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.0336 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.13 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.13 |  |  |
|  | Раздел 14. Фундамент ТСН |  |  |  |  |
|  | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.016 |  |  |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.8 |  |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.08 |  |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.8 |  |  |
|  | Устройстволенточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0.0245 |  |  |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.0126 |  |  |
|  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | шт | 0.3 |  |  |
|  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.122 |  |  |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.122 |  |  |
|  | Раздел 15. Надземный ж/б лоток |  |  |  |  |
|  | Установка брусков | 100 м | 1.25 |  |  |
|  | Установка лотков | 100 м | 1.38 |  |  |
|  | Установка плит | 100 м | 1.5 |  |  |
|  | Кладка армированных стен из кирпича | м3 | 0.14 |  |  |
|  | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Демонтаж оборудования ПС110/6 кВ "Сары-Тор |  |  |  |  |
|  | Демонтаж трансформатора силового трехфазный, 2-х обмоточный 110+-10х1.5%/6.3 кВ SZ11-9200 кВа | комплект | 2 |  |  |
|  | Демонтаж разъединителя, 110 кВ, 12500 А, 31.5 кА с ручным приводом, 1DS11 | комплект | 2 |  |  |
|  | Демонтаж разъединителя, 145 кВ, 2500 А, кА с ручным приводом, с одним заземляющим ножом 1DS10 | комплект | 1 |  |  |
|  | Демонтаж емкостного трансформатора напряжения, 110 кВ трехфазный | комплект | 3 |  |  |
|  | Демонтаж элегазового выключателя, 145 кВ, 2500 А, 40 кА | комплект | 2 |  |  |
|  | Опорные изоляторы 110кВ типа ИО-110-600-УХЛ1 | шт | 6 |  |  |
|  | Демонтаж ограничителя перенапряжений 98 кВ | комплект | 6 |  |  |
|  | Аппаратура обработки и присоединения: высокочастотный заградитель | комплект | 2 |  |  |
|  | Демонтаж зажима ответвительного для провода АС-120/19 | шт | 27 |  |  |
|  | (Демонтаж) Комплектная распределительное устройство внутренней установки 6 кВ с расположенными внутри панелями РЗА, ЩСН, ЩПТ, ТСН | комплект | 1 |  |  |
|  | (Демонтаж) КонтейнерТСН и управления с трансформаторами ТС-75/6/0.4 кВ | комплект | 1 |  |  |
|  | (Демонтаж) Комплектная трансформаторная подстанция для собственных нужд ДЭС | комплект | 1 |  |  |
|  | (Демонтаж) Кабельный выход 6 кВ: кабель одножильный с медными жилами с XLPE изоляцией по 2 кабеля 400 мм2 в фазе, L=17 м; 3*2 (1*400)-6.3 | шт | 6 |  |  |
|  | (Демонтаж) Кабельный выход 6 кВ: кабель трехжильный с медными жилами с XLPE изоляцией сечением 240мм2 | шт | 11 |  |  |
|  | Демонтаж стелеалюминевых проводов АС-120/19 | м | 200 |  |  |
|  | Демонтаж кабельных ж/б наземных каналов | м | 295 |  |  |
|  | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечением, мм2, до 16, 100 жил | шт | 10 |  |  |
|  | Демонтаж кабелей до 1 кВ массой 1м до 3кг | м | 1500 |  |  |
|  | Раздел 5. Монтаж силовых трансформаторов |  |  |  |  |
|  | Установка трансформатора силового весом до 70 т.на фундамент SZ11-9 200 кВа | комплект | 2 |  |  |
|  | Раздел 6. Монтаж оборудования ОРУ-110кВ |  |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой трехфазный, силовой, 2-х обмоточный 110+-10х1.5%/6.3 кВ SZ11-9 200 кВа | комплект | 2 |  |  |
|  | Разъединитель, 110 кВ, 12500 А, 31.5 кА с ручным приводом, 1DS11 | комплект | 2 |  |  |
|  | Разъединитель, 145 кВ, 2500 А, кА с ручным приводом, с одним заземляющим ножом 1DS10 | комплект | 1 |  |  |
|  | Емкостный трансформатор напряжения, 110 кВ трехфазный | комплект | 3 |  |  |
|  | Элегазовый выключатель, 145 кВ, 2500 А, 40 кА | комплект | 2 |  |  |
|  | Портал 110кВ, длиной 10 м с металличской траверсой ПС-150Я2С; серия: 3.407.2–162 (13074тм-т2) | комплект | 2 |  |  |
|  | Опорные изоляторы 110кВ типа ИО-110-600-УХЛ1 | шт | 6 |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжений 98 кВ | комплект | 6 |  |  |
|  | Аппаратура обработки и присоединения: высокочастотный заградитель | комплект | 2 |  |  |
|  | Гирлянда натяжная 110 кВ одноцепная с 12 -ю стеклянными изоляторами ПС70Е | комплект | 15 |  |  |
|  | Гирлянда поддерживающая 110 кВ одноцепная с 12 -ю стеклянными изоляторами ПС70Е | комплект | 9 |  |  |
|  | Молниеотвод Н=18.5 м, устанавливается на портале | комплект | 4 |  |  |
|  | Молниеотвод отдельностоящий Н=22.5 м, на стойке СК-22 | комплект | 3 |  |  |
|  | Зажим ответвительный для провода АС-120/19 | шт | 27 |  |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция для собственных нужд ДЭС | комплект | 1 |  |  |
|  | Раздел 7. Монтаж оборудования ЗРУ - 6кВ |  |  |  |  |
|  | Комплектное распределительное устройство внутренней установки 6 кВ с расположенными внутри панелями РЗА, ЩСН, ЩПТ, ТСН | комплект | 1 |  |  |
|  | Кабельный ввыход 6 кВ: кабель одножильный с медными жилами с XLPE изоляцией по 2 кабеля 400 мм2 в фазе, L=17 м; 3*2 (1*400)-6.3 | шт | 6 |  |  |
|  | Раздел 8. Монтаж вторичных соединений |  |  |  |  |
|  | Монтаж кабелей до 1 кВ массой 1м до 3 кг | м | 1500 |  |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 16 мм, 100 жил. | шт | 10 |  |  |
|  | Ведомость демонтируемого оборудования на ДЭС ПС 110/6 кВ "Сары-Тор" |  |  |  |  |
|  | Раздел 9. Демонтаж оборудования на ДЭС |  |  |  |  |
|  | Демонтаж дизельной электростанции 6 кВ, мощностью 1600 кВА | комплект | 3 |  |  |
|  | Демонтаж комплектной однотрансформаторной подстанции 6кВ ГКТП-630/6 кВ | комплект | 1 |  |  |
|  | Демонтаж кабельного выхода 6 кВ, кабель трехжильный с медными жилами с XLPE изоляцией сечением 240 мм2 | шт | 4 |  |  |
|  | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечением до 16мм, 100 жил | шт | 2 |  |  |
|  | Раздел 10. Монтаж дизельных элетроустановок |  |  |  |  |
|  | Установка дизельной электроустановки мощностью 1600 кВа | комплект | 3 |  |  |
|  | Раздел 11. Монтаж ГКТП |  |  |  |  |
|  | Установка ГКТП мощностью 630 кВА, ГКТП-630/6 кВ | комплект | 1 |  |  |
|  | Раздел 12. Монтаж вторичных соединений |  |  |  |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 16 мм, 100 жил. | шт | 2 |  |  |
|  | Раздел 15. Провода ВЛ 110 кВ |  |  |  |  |
|  | Присоединение к зажимам, сечением, мм2, до 240 | 100 шт. | 0.08 |  |  |
|  | Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ 110 | шт | 120 |  |  |
|  | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км | км | 0.23 |  |  |
|  | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км | км | 0.69 |  |  |
|  | Выполнить подключения к существующей ВЛ 110 кВ ЗИФ от указанной в проекте опоре (произвести отпайку) | комплект | 1 |  |  |
|  | Произвести антикоррозийнонные мероприятия и покраску всех металлических конструкций демонтированных на старом участке и монтированных на новом участке | м2 | 50 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы | на всем участке работ | на всем участке работ |  |  |
|  | Подключение электрооборудований и установок к контуру заземления | на всем участке работ | на всем участке работ |  |  |

| ИТОГО ПО РАБОТАМ И МАТЕРИАЛАМ (без учета НДС): |  |
| --- | --- |
| ИТОГО ПО РАБОТАМ И МАТЕРИАЛАМ (с учетом НДС): |  |

"Примечание:

В ведомости объемов работ не включены работы, которые будут выполнены собственными силами  КГК:

1. Работы по устр. фундаментов трансформатора силового, трехфазного в кол-ве 2шт.;

2. Работы по устр. фундаментов элегазового выключателя 145 кВ, 2500 А, в кол-ве 2 шт;

3. Фундаменты портала 110 кВ, в кол-ве 2 шт;

4. Работы по устройству фундаментов опор П110-5, У110-4;

5. Устройство контура заземления;

6. Освещение территории и ДЭС;

7. ОПС;

8. Демонтаж портала 110 кВ, в кол-ве 2 компл.;

9. Демонтаж гирлянды натяжной, в кол-ве 2 компл.;

10. Демонтаж гирлянды подвесной, в кол-ве 2 компл.;

11. Демонтаж молниеотводов, в кол-ве 3 компл.;

12. Демонтаж опор ВЛ 110 кВ;

13. Работы по прокладке кабеля 6,3 кВа, концевых и соединительных муфт;

14. Установка опор ВЛ 110 кВ с заземлением П110-5, У110-4;

15. Ограждение территории.

РАЗДЕЛ 2 – ГРАФИК РАБОТ

(Должен быть представлен участником торгов)

РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ, ПРОЕКТ

(Приложено отдельным файлом)

РАЗДЕЛ 4 - ФОРМА КОНТРАКТА

KGK-ITQ-CW-002-23

| CONTRACTING AGREEMENT No_____ Bishkek ______________, 20 Kumtor Gold Company CJSC, hereinafter referred to as the Customer, represented by SPECIFY NAME AND POSITION acting on the basis of the Charter/Power of Attorney dated __ _________ 20__ , on the one hand, and SPECIFY THE FULL NAME OF THE Contractor, hereinafter referred to as Contractor represented by SPECIFY NAME AND POSITION acting on the basis of the Charter/Power of Attorney dated ____________ 20____ , on the other hand, collectively referred to as the Parties and individually as the Party entered into the contracting agreement (hereinafter referred to as the Agreement), as follows: - The Agreement consists of the following parts each of which is an integral part of the Agreement: - this head agreement (hereinafter referred to as the Head Agreement); - the general terms of the Agreement available for the Parties’ review at the Customer’s website via the link: General Terms and https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2020/11/general-terms_contracting_2020_nov.pdf (hereinafter referred to as the General Terms); - requests, terms of reference, cost estimates or other assignments and attachments containing the data, among other, on the scope, type and content of the Works provided by the Contractor; and d) Act of Works provided, signed by both Parties. - In accordance with the terms of the Agreement, the Contractor shall at the request of the Customer, perform the following works: SPECIFY THE NAME OF WORKS (collectively, the Works), and the Customer undertakes to accept and pay for the Works as per the payment procedure and terms provided for in the Agreement. Scope and/or content of the Works shall be determined as per the Terms of Reference attached to the Agreement which is an integral part of the Agreement (hereinafter – “Request”). - The total cost of the Works under the Contract is SPECIFY THE TOTAL COST OF NUMBERS AND PROCESSES of soms in accordance with the Cost Estimate attached to the Agreement which is an integral part to the Agreement (hereinafter – “Cost Estimate”. The actual Cost of the Works is determined based on the actually performed Works as per the Request and the corresponding Act of Works Provided signed by both Parties. Herewith, in case of increase of the Cost of Works provided for by this Paragraph 3 of the Agreement, such change of the Cost of Works shall be tentatively agreed by the Parties in written as per Paragraph 5.2. of the General Terms. - The Customer pays the Contractor the Cost of the Works within 10 (ten) banking days after the Parties sign the Act of Works Provided and the Customer receives the Contractor's account as per the procedure provided for in the General Terms and Conditions unless other dates and payment terms are not determined in the relevant Request signed by both Parties. - The deadline for the Works is 60 calendar days. - Contracting conditions: - Work Place/Designated Work Area: SPECIFY. - Work Schedule established at the Kumtor Mine: SPECIFY IF APPLICABLE. - Provision of equipment, materials and tools: SPECIFY WHOSE MATERIALS WILL BE USED - CUSTOMER'S OR CONTRACTOR'S. - Provision of personal protective equipment (PPE) for workers/representatives of the Contractor at the Kumtor mine: SPECIFY WHO PROVIDES PPE, WHAT TYPES OF PPE WILL BE PROVIDED, AT WHOSE COST. - Provision of accommodation and meals for workers/representatives of the Contractor at the Kumtor mine: SPECIFY WHO PROVIDES AND AT WHOSE COST. - Provision of fuel for the Contractor’s transport: SPECIFY WHO PROVIDES, IN WHAT VOLUMES, AT WHOSE EXPENSE. - Quality Assurance Works: SPECIFY GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY. - Other terms: SPECIFY IF APPLICABLE. - Responsible persons (as defined in the General Terms and Conditions): 7.1 Responsible person(s) of the Customer are: SPECIFY. - Responsible person(s) of the Contractor are: SPECIFY. - Special Terms and Conditions of the Agreement: Notwithstanding the provisions of the Agreement, the Parties agreed to the following special conditions: STATE IF APPLICABLE. In case of discrepancies between the other terms of the Agreement and the special conditions set forth in this paragraph, the provisions of the special conditions shall prevail. - Employees of the Contractor undergo first aid training. The Contractor undertakes to ensure the passage of all employees involved in the provision of services, training in first aid. This training is conducted by the Contractor independently and at its own expense and the Customer is entitled to make recommendations regarding the most appropriate and qualified organizations whose services the Contractor should use to conduct first aid training. - Each Party hereby acknowledges receipt of its copy of the Agreement and that it has fully read the contents of the Agreement, including the General Terms and Conditions, agrees and accepts all deadlines, terms and conditions contained therein. - The Agreement is made in English and Russian; all texts are of equal legal force and in case of discrepancies between English and Russian texts, the text in the SPECIFY LANGUAGE language prevails. Without prejudice to the foregoing, any instruction, notice or document transmitted in accordance with the Agreement may be in Russian, English or both languages. - The Agreement comes into force from the date of signing the Agreement by both Parties and is valid until the Parties fulfill their obligations. - Addresses, bank details, signatures of the Parties: Customer:. Address: SPECIFY Bank details: SPECIFY Phone: SPECIFY Fax: SPECIFY. Contractor. Address: SPECIFY Bank details: SPECIFY Phone: SPECIFY Fax: SPECIFY. | ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____ г. Бишкек «____» 20 года ЗАО «Кумтор Голд Компани», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ, действующего на основании Устава/ Доверенности от «__» _________ 20__ года, с одной стороны, и УКАЗАТЬ ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА, именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице УКАЗАТЬ ФИО И ДОЛЖНОСТЬ, действующего на основании Устава/ Доверенности от «__» _________ 20__ года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – «Сторона», заключили договор подряда (далее – «Договор»), о нижеследующем: - Договор состоит из нижеследующих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью Договора: а) настоящего основного договора (далее – «Основной договор»); б) общих условий Договора, размещенных на сайте Заказчика и доступных для ознакомления Сторон по ссылкам: Общие условия и https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2020/11/general-terms_contracting_2020_nov.pdf (далее – «Общие условия»); в) заявки, технического задания, смет работ либо иных заданий и приложений, содержащих сведения, среди прочего, об объеме, видах и содержании выполняемых Подрядчиком работ; и г) акта выполненных работ, подписанных обеими Сторонами. - В соответствии с условиями Договора Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить следующие работы: УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (совместно далее – «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Объем и/или содержание Работ определяется согласно Техническому заданию, прилагаемому к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью (далее – «Задание»). - Общая стоимость Работ по Договору составляет УКАЗАТЬ ОБЩУЮ СТОИМОСТЬ ЦИФРАМИ И ПРОПИСЬЮ сомов согласно прилагаемой к Договору смете Работ, являющейся его неотъемлемой частью, (далее – «Смета»). Фактическая стоимость Работ определяется исходя из фактически выполненных Работ согласно Заданию и акту выполненных работ, подписанному обеими Сторонами. При этом в случае увеличения стоимости Работ, предусмотренной в настоящем пункте 3 Основного договора, такое изменение стоимости Работ должно быть предварительно согласовано Сторонами в письменном виде в соответствии с пунктом 5.2. Общих условий. - Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта выполненных работ и получения Заказчиком счета Подрядчика, в порядке, предусмотренном в Общих условиях, если иные сроки и условия оплаты стоимости Работ не определены в Задании, подписанном обеими Сторонами. - Срок выполнения Работ составляет: 60 календарных дней. - Условия подряда: - Место выполнения Работ/ Выделенный участок работ: УКАЗАТЬ. - График Работ, установленный на руднике Кумтор: УКАЗАТЬ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО. - Обеспечение оборудованием, материалами и инструментами: УКАЗАТЬ ЧЬИ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ – ЗАКАЗЧИКА ИЛИ ПОДРЯДЧИКА. - Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗами) работников/представителей Подрядчика на руднике Кумтор: УКАЗАТЬ КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СИЗАМИ И КАКИЕ ВИДЫ СИЗОВ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ, ЗА ЧЕЙ СЧЕТ. - Обеспечение проживанием и питанием работников/представителей Подрядчика на руднике Кумтор: УКАЗАТЬ КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ, ЗА ЧЕЙ СЧЕТ. - Обеспечение топливом транспорта Подрядчика: УКАЗАТЬ КТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ И В КАКИХ ПРЕДЕЛАХ, ЗА ЧЕЙ СЧЕТ. - Гарантия качества Работ: УКАЗАТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ. - Иные условия: УКАЗАТЬ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМЫ. - Ответственные лица (как определено в Общих условиях): - Ответственным(и) лицом(ами) Заказчика являются: УКАЗАТЬ. - Ответственным(и) лицом(ами) Подрядчика являются: УКАЗАТЬ. - Особые условия Договора: Несмотря на изложенное в Договоре, Стороны согласились с нижеследующими особыми условиями: ИЗЛОЖИТЬ, ЕСЛИ ПРИМЕНИМЫ. В случае расхождения между иными условиями Договора и изложенными в настоящем пункте особыми условиями, положения особых условий имеют преимущественную силу. - Прохождение работниками Подрядчика обучения по оказанию первой помощи: Подрядчик обязуется обеспечить прохождение всеми работниками, привлекаемыми к выполнению Работ, обучения по оказанию первой помощи. Данное обучение проводится Подрядчиком самостоятельно и за свой счет, при этом Заказчик вправе дать свои рекомендации относительно наиболее приемлемых и квалифицированных организаций, услугами которых Подрядчик должен воспользоваться для проведения обучения по оказанию первой помощи. - Настоящим каждая Сторона подтверждает получение своего экземпляра Договора и, что она ознакомилась в полном объеме с содержанием Договора, включая Общие условия, согласна и принимает все сроки и условия, содержащиеся в нем. Договор составлен на английском и русском языках; все тексты имеют равную юридическую силу, а в случае расхождений между английским и русским текстами, преимущественную силу имеет текст на УКАЗАТЬ ЯЗЫК языке. Без ущерба для вышесказанного, любая инструкция, уведомление или документ, передаваемые в соответствии с Договором, могут быть на русском, на английском или на обоих языках. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. - Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон: Заказчик:. Адрес: УКАЗАТЬ Банковские реквизиты: УКАЗАТЬ Телефон: УКАЗАТЬ Факс: УКАЗАТЬ. Подрядчик:. Адрес: УКАЗАТЬ Банковские реквизиты: УКАЗАТЬ Телефон: УКАЗАТЬ Факс: УКАЗАТЬ.. |
| --- | --- |

Signatures of the Parties / Подписи Сторон:

Buyer / Покупатель                                                                          Supplier / Поставщик

___________________ /                                                                               ____________________ /

Name, position / ФИО, должность                                                                 Name, position / ФИО, должность

РАЗДЕЛ 5 - ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________ [Дата]

Кому: ЗАО Кумтор Голд Компани (Заказчик)

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720040, ул. Панфилова 178,

Вниманию: Директора МТС

Мы предлагаем выполнить строительно-монтажные работы по переносу ПС 110/6.3 кВ «Сары-Тор» и дизельных генераторов 6.3 кВ на руднике Кумтор, расположенного по адресу: Жети-Огузский район рудник Кумтор, по Контракту № KGK-ITQ-CW-002-23, в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему предложению (Котировки), в сумме стоимости контракта в размере _________________________[сумма цифрами],  (__________________________) [сумма прописью] (______________)[наименование валюты].

Мы предлагаем завершить Работы, описанные в Контракте в течение периода ___________(указать цифрами и прописью) календарных дней с Даты подписания Контракта.

Настоящее предложение (Котировка) вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или  какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное предложение (Котировка) соответствует сроку действия Котировки, указанному в предложенном документе.

Подпись уполномоченного лица:___________________________________________________

Фамилия и должность подписавшего:_______________________________________________

Наименование Подрядчика:_______________________________________________________

Юридический адрес:_____________________________________________________________

Телефон______________________________________________________

Факс, если есть________________________________________________