г. Бишкек								     	            Дата: 12 июня 2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление строительно-монтажных работ с поставкой оборудования для сооружения ВЛЗ-10, кВ КЛ-10 кВ, КТП-2500 кВа

| Цель: | Электроснабжение согласно ТУ№572/ч-194 от 28.02.2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность/срок на исполнение договора: | 90 рабочих дней с момента вступления договора в силу |  |  |
| Условия: | Поставки: | Гарантии: | Перехода права собственности: |
|  | Не применимо | На работы: 24 мес. с момента подписания акта приемки объекта На материалы и оборудования: предусмотренные заводом изготовителем | С момента подписания актов приемки объекта |
| Способы и порядок оплаты: | Пост-оплата либо авансовые платежи при наличии одного из следующих обеспечений исполнения обязательств: - банковская гарантия; - высоколиквидный залог; - страхование. |  |  |

A. Краткая информация о проекте:

Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин» в г. Токмок (далее - Филиал) создан с целью уменьшения негативных последствий от выбрасываемых резинотехнических отходов в окружающую среду в Кыргызской Республике.

Направлениями деятельности Филиала являются:

    - Производство из отработанных шин сырья в виде резиновой крошки, изделий из текстильного корда, а также прессованного металлолома;

    - Производство резиновых и других изделий из сырья, производимого самим перерабатывающим комплексом;

    - Восстановление крупногабаритных шин холодным способом;

    - Восстановление среднегабаритных и легко габаритных шин горячим и/или холодным способом.

В настоящее время, в целях обеспечения соблюдения национальных, международных экологических стандартов по переработке шин, и достижения своих целей приобретены соответствующие установки, линии по переработке шин и резинотехнических изделий и осуществляются работы по ремонту и проектированию зданий и сооружений завода.

B. Основное условие:

На основании задания Заказчика разработать план производства работ и, в соответствии с действующими нормами и правилами выполнить строительно-монтажные работы согласно рабочему проекту и ведомости объемов, произвести наладку, лабораторные испытания на установленные оборудования.

В.1. Требования к оформлению документов

Коммерческое предложение должно быть достаточно подробным и, как минимум, содержать информацию по пунктам выполняемых работ, смету по каждому пункту объемов работ.

Смета (локальная, сводная сметная документация) должна быть рассчитана согласно ЕНиР и расценкам ГОССТРОЯ КР действующих в настоящий момент в Кыргызской Республике согласно проекту и ведомости объемов работ с учетом условий места выполнения работ. Смету предоставить в формате pdf, приложить его архивный в формат WINРИК на электронном носителе

C. Особые условия/ обязательства /ответственность:

- Все работы должны проводиться в точном и строгом соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Кыргызской Республики, с настоящим Техническим заданием, утвержденной проектной документацией. Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от КГК и проектной организации в письменной форме.

- Исполнитель несет полную ответственность за точность и достоверность информации, указанной в разделе «Отчетность».

- Проведение мероприятий по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением строительно-монтажных работ, контроль за соблюдением проведения мероприятий по технической, пожарной безопасности будут осуществляться соответствующими государственными органами.

- Участник в рамках предоставления коммерческого предложения обязан предоставить исчерпывающий проект плана производства работ (ППР) (СН КР 12-02-2018 – «Организация строительного производства»), календарный график работ в диаграмме Ганта с указанием количества персонала. Коммерческие предложения предоставленные без проекта ППР либо не отражающие полный процесс производства работ, моментально отклоняются от рассмотрения со стороны КГК.

- КГК вправе исключить те или иные пункты по объемам работ до заключения договора, которые были выполнены силами и за счет КГК.

- С момента подписания договора порядок и способы оплаты по договору изменению НЕ подлежат.

- Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требования действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ПУЭ, ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленных для данных видов работ.

- Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

- Исполнитель, согласно действующим нормативным требованиям, должен осуществлять входной контроль изделий и материалов и результаты должны быть отражены в журнале верификации, закупленной продукций. (см. ГОСТ 24297–2013), геодезический контроль и операционный контроль выполняемых работ с составлением соответствующей документации.

- При исполнении договора Исполнитель должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

- При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки КГК, в противном случае КГК вправе требовать от Исполнителя вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Исполнителя.

- Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования Исполнителем должна соответствовать требованиям стандартов и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь (СН КР 12- 02:2018 «Организация строительного производства»).

- Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования.

- Исполнитель несет ответственность за: Выполнение работ в установленные договором сроки; Надлежащее качество работ; Соблюдение технологии производства при выполнении работ; Проведение испытаний cмонтированных конструкций и оборудования; Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней).

- Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

- Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи завершенного объекта.

- КГК оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет КГК, из объема работ Исполнителя по данному Техническому заданию.

D. Отчетность:

Документы, передаваемые по результатам выполненных работ:

- Акты выполненных работ выполненных работ и использованных материальных ресурсов по форме КС-6а, КС-3, КС-2, составленных в ПК РИК;

- Акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, и т. д;

- Протоколы испытаний. Протоколы наладки;

- Электронные счет-фактуры, ТТН, паспорта на товар, гарантийный талон, сертификат и другие сопроводительные документы, акт передачи ТМЦ;

- Журнал производства работ, журналы контроля и учета входящих материально-технических ресурсов с прилагаемыми полными документами, свидетельствующими о приобретении товаров с данными поставщика и таможенными декларациями, действующими сертификатами, справками из государственных органов страны поставщика свидетельствующими и подтверждающими действительную деятельность в рамках поставок материально-технических ресурсов, договоров с поставщиками материально-технических ресурсов и поставщиками услуг, имеющими лицензии и сертификаты дающими право на оказание услуг и производства работ, наряды и допуски на производство высотных, опасных, огневых и специальных работ.

E. Документы предоставляемые КГК:

- Копия Рабочего проекта

F. Объем работ:

| № | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж камер сборных распределительных устройств, с масляным выключателем, шт. | 2 |
|  | Шкаф КРУН-10 кВ, шт | 2 |
|  | Выключатели вакуумные, шт | 2 |
| 2 | Установка счетчика, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, шт. | 2 |
|  | Счетчик многофункциональный, шт | 2 |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 10.2924 |
| 4 | Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100 м кабеля, с расценкой на каждый последующий кабель добавлять | 29.22 |
|  | Сеянный песок, м3 песка | 281 |
| 5 | Укладка кабеля до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6, 100 м кабеля | 28.94 |
|  | Кабель ААБлУ 3*185-10, м (Объем: 3474*1.02) | 3543.48 |
| 6 | Покрытие кабеля кирпичом, проложенного в траншее, одного кабеля, 100 м кабеля | 27 |
|  | Кирпич обожжённый м-100, шт. | 331 |
| 7 | Укладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 6, 100 м кабеля | 0,24 |
| 8 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром 150 мм, 1 км трубопровода | 0,222 |
|  | Хризотилцементные трубы 150 мм, м | 55,5 |
| 9 | Укладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 6, 100 м кабеля | 2,22 |
| 10 | Монтаж труб по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 100, 100 м | 0,24 |
|  | Стальные трубы ВГП 100х4,0 мм, м | 24 |
| 11 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 240, 100 м | 0,24 |
| 12 | Заделка концевой, сухая для 3–4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 185, шт. | 12 |
| 13 | Монтаж муфты соединительная эпоксидная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 185, шт. | 6 |
|  | Концевые муфты, шт. | 12 |
|  | Соединительные муфты, шт. | 12 |
| 14 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, 100 сборных конструкций | 0,08 |
|  | Ж/б плиты П11д-8, шт | 8 |
| 15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта | 6,8616 |
| 16 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, 100 м3 конструкций | 0,0153 |
| 17 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза (Объем: 1.53*2.2) | 3,366 |
| 18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза | 3,366 |
| 19 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см, 1000 м2 основания и покрытия (Объем: 6.8*5) | 0,034 |
| 20 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5–2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,0068 |
| 21 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5–2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия | 0,0068 |
| 22 | Установка разъединителей с помощью механизмов, компл. | 2 |
|  | РЛНД-10кВ, шт | 2 |
| 23 | Прокладка проводов воздушной линии с самонесущими изолированными и защищёнными проводами напряжением 6–20 кВ, СИП-3: на конструкциях одноцепных железобетонных опор, 3 линии проводов по 100 м | 9216 |
|  | СИП-3 1х70мм2, м (Объем: 2765*1.02) | 2820,3 |
|  | Изоляторы ШФ-20 ГО, шт | 51 |
| 25 | Монтаж Траверса на опоре, шт. | 49 |
|  | Траверс ТМ-2001, шт | 1 |
|  | Траверс ТМ-2007, шт | 1 |
|  | Хомут Х1, шт | 1 |
|  | Колпачки К9, шт | 51 |
|  | Спиральные вязки СВ-70, шт | 51 |
|  | Зажим плашечный CD 150, шт. | 21 |
|  | Хомут Х51, шт | 30 |
|  | Крепления подкоса У51, шт. | 7 |
|  | Стяжки СМ-1, шт | 17 |
|  | Заземляющие проводники ЗП-1, шт. | 3 |
|  | Соединители UU 7–16, шт | 66 |
|  | Подвесные изоляторы SML 70/20, шт | 78 |
|  | Анкерные зажимы DN-70Rpi, шт | 54 |
|  | Зажимы плашечного CD 150, шт | 50 |
|  | Круг 10 L=1000, шт | 7 |
|  | Гайки М20, шт | 9 |
|  | Траверс ТМ-2006, шт | 15 |
|  | Траверс ТМ-2008/ТМ-2009, шт | 15 |
|  | Траверс ТМ-2010, шт | 3 |
|  | Траверс ТМ-2011, шт | 3 |
|  | Круг 10 L=2000, шт | 6 |
| 26 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6–10 кВ с траверсами без приставок одностоечных, опора | 6 |
| 27 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6–10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом, опора | 4 |
| 28 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6–10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, опора | 2 |
|  | Ж/б опоры СВ-105, шт | 18 |
|  | Б/б опоры СНВ 7–13, шт | 2 |
| 29 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-и лежней, подстанция | 2 |
| 30 | Монтаж трансформатора трехфазный 35 кВ, мощность, кВА 2500 силовой, шт. | 2 |
| 31 | Трансформатор ТМ-2500/10 кВа 6(10)0,4 кВ., шт | 2 |
|  | Шкаф 2КТП 2500/10,04, шт | 1 |
| 33 | Устройство заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16, 10 шт. | 0,8 |
| 34 | Изготовление заземлителей из стали углеродистой обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм, т (Объем: (0.8) *(0.081)) | 0,0648 |
|  | Сталь, круг 12 мм, м | 254 |
| 35 | Устройство заземлитель (горизонтальный) из стали круглой диаметром 12 мм, 100 м | 0,5 |
| 36 | Изготовление стали углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм, т (Объем: (0.5) *(0.092)) | 0,046 |
|  | Полоса стальная горячеoцинкованная 4х40, м | 80 |
| 37 | Работы/услуги по измерение заземляющего устройства напряжением 10 кВ, шт | 1 |
| 38 | Подключения к сетям 6/10 кВ вновь вводимых абонентов, шт | 1 |
| 39 | Вывод электрооборудования напряжением 0,4/6/10 кВ в ремонт, шт | 2 |
| 40 | Работы по разделу границ, шт | 1 |
| 41 | Неучтенные работы, материалы, оборудования и инвентарь, механизмы и тд дополнить при составлении сметы и КП с пометкой неучтенные |  |

G. Квалификационные требования к исполнителю

| № /пп | Минимальные квалификационные требования к участникам: | Подтверждающие документы** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участники тендера должны быть юридически правомочными заключать договор/контракт | 1.1. Копия Устава; 1.2. Копия Учредительного договора; 1.3. Копия свидетельства о государственной Регистрации (перерегистрации) юридического лица. 1.4. Справка с Мин. Юста |
| 2 | Участники тендера должны обладать профессиональной, технической компетентностью, не менее 5-летним опытом на работы на рынке, с финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, необходимыми для исполнения задания. | 2.1. Лицензией второго уровня ответственности на осуществление строительно-монтажных по устройству внутренних и наружных инженерных систем, сетей и сооружений, полученной в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики; 2.2. Информация об опыте работы компании за последние 3 года или более (с перечислением и разбивкой по годам); 2.3. Рекомендательные письма 2.3. Письмо за подписью руководителя компании, содержащее следующую информацию о: 2.3.1. наличии/отсутствии ограничений и/или обременений на имущество участника и/или его учредителей за год; 2.3.2. нахождении/не нахождении Участника тендера в процессе банкротства, ликвидации или реорганизации; 2.3.3. судебных тяжбах, в которые был вовлечен Участник тендера за последние 5- лет; 2.3.4. о привлечении к ответственности участника и/или его должностных лиц. 2.3.5. о текущих кредиторских и дебиторских задолженностях 2.4. Справка об активах участника. 2.5. Перечень ИТР, с приложением их сертификатов. 2.6. Перечень потенциальных лиц, планируемых к привлечению для выполнения задания с приложением копий соответствующих документов, подтверждающих их возможность выполнения задач. |
| 3 | Обязательства участников тендера по уплате налогов и других обязательных платежей в Кыргызской Республике | 3.1. Справка из Государственной налоговой службы об отсутствии задолженности на момент подачи коммерческого предложения; 3.2. Справка из Социального фонда об отсутствии задолженности на момент подачи коммерческого предложения. |
| 4 | В Тендерном предложении в обязательном порядке должны быть указаны | 5.1. Стоимость; 5.2. Сроки поставки; 5.3. Условия гарантии; 5.4. Порядок оплаты. |