Техническое задание на закупку Козлового крана на склад СДЯВ

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Кран козловой 30 тн. На высоте 4100м. над уровнем моря. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | - Доставка до: Кыргызская республика, Ысык-Кульская обл., г.Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. - Место установки: Кыргызская республика, Ысык-Кульская обл., Джети-Огузский р-н, рудник «Кумтор» |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Сроки поставки нового козлового крана, выполнения работ по демонтажу существующего крана МККС‑32 и монтажу нового козлового крана определяются и согласовываются до подписания договора на основании графика выполнения работ по изготовлению, поставке, демонтажу и монтажу. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | - Изготовление (поставка) нового козлового крана. - Доставка крана до перевалочной базы Кумтор Голд Компани. - Демонтаж существующего козлового крана МККС-32. - Замена (реконструкция) рельсовых путей — при необходимости, по результатам обследования и по согласованию сторон. - Монтаж нового козлового крана. - Проведение статических и динамических испытаний. - Приемка, оформление исполнительной документации и ввод крана в эксплуатацию. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Условия эксплуатации: - Высота установки — 4100 м над уровнем моря. - Ветровой район — до 9 м/с. - Сейсмичность региона — 9 баллов. - Условия эксплуатации: открытый воздух, воздействие атмосферных осадков, ветровых и температурных факторов. - Температура окружающей среды: −40…+25 °C. - Электропитание — 380 В, 50 Гц, 3 фазы. Требования к крану: - Номинальная грузоподъёмность — 30 т (при эксплуатации на высоте 4100 м над уровнем моря). - Степень защиты электрооборудования — не ниже IP65. - Высота подъёма груза — не ниже 10 м. - Установка (замена) рельсов на существующие железобетонные балки – по согласованию сторон. - Пролёт крана — 32 м. - Длина кранового пути — 25 м. - Тип рельса — Р50. - Количество опорных элементов — 18 шт. - Тип грузозахватного органа — траверса. - Управление краном — из кабины машиниста и с переносного пульта управления. - Вспомогательный подъём — не требуется. - Назначение — погрузка, разгрузка и складирование контейнеров. - Соответствие климатическим условиям района эксплуатации. Требования к работам: - Демонтаж существующего и монтаж нового козлового крана должны выполняться специализированной организацией. - Все работы должны выполняться квалифицированным и аттестованным персоналом. - Работы должны выполняться в соответствии с - Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждёнными приказом Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики от 24.01.2025 № 01‑01/20. Требования к оборудованию и приборам безопасности: - Рабочий нулевой проводник (N) в силовых цепях крана не используется. - Напряжение цепей управления. Цепи управления, сигнализации и блокировок должны выполняться напряжением не выше 24 В. Питание цепей управления должно осуществляться от понижающих трансформаторов или источников питания, установленных в шкафах управления крана. - Защита электропроводки от воздействия окружающей среды Кабели и провода, эксплуатируемые на открытом воздухе и подверженные воздействию солнечного излучения, должны иметь оболочку, устойчивую к ультрафиолетовому излучению и рассчитанную на длительную эксплуатацию в условиях высоты 4100 м над уровнем моря. В случае применения кабелей без УФ‑стойкой оболочки они должны прокладываться в защитных каналах, трубах или коробах, обеспечивающих защиту от прямого воздействия солнечного излучения. - Управление основными механизмами крана (подъём, передвижение) должно осуществляться с применением частотных преобразователей, обеспечивающих: плавный пуск и торможение; ограничение динамических нагрузок; защиту электродвигателей от перегрузки и аварийных режимов. - Козловой кран должен быть оснащён обязательными приборами и устройствами безопасности в соответствии с Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. - В состав приборов и устройств безопасности должны входить: – ограничитель грузоподъёмности; – концевые выключатели механизмов подъёма и передвижения; – устройства аварийной остановки (кнопки «Стоп») в кабине машиниста и на переносном пульте управления; – противоугонные устройства для фиксации крана в нерабочем состоянии; – сигнализация (световая и звуковая) при работе механизмов; – указатель предельной скорости ветра (анемометр); – заземление электрооборудования крана; – блокировки, исключающие одновременное включение несовместимых движений. - Все приборы безопасности должны быть исправными, опломбированными (при необходимости) и проверенными в процессе пуско-наладочных работ. - Работоспособность приборов и устройств безопасности должна быть подтверждена актами наладки и проверки и отражена в эксплуатационной документации и паспорте крана Требования к нормативной и технической базе: - Козловой кран, его комплектующие, металлоконструкции, электрооборудование, а также работы по демонтажу и монтажу должны соответствовать требованиям действующих нормативных и технических документов, в том числе, но не ограничиваясь: – ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; – Правилам безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, утверждённым приказом МПРЭТН КР от 24.01.2025 № 01-01/20; – ГОСТ 27584 «Краны грузоподъёмные. Общие технические условия»; – ГОСТ 7890 «Краны грузоподъёмные. Методы испытаний»; – ГОСТ 25546 «Краны грузоподъёмные. Термины и определения»; – ГОСТ 14254 (IEC 60529) «Степени защиты оболочек (IP)»; – СП (СНиП) по устройству и эксплуатации крановых путей в части, применимой к козловым кранам; – действующим нормам и стандартам ЕАЭС и Кыргызской Республики, обязательным для данного вида оборудования. Требования к контролю хода изготовления: - В период изготовления козлового крана на заводе-изготовителе Поставщик (изготовитель) обязан предоставлять Заказчику периодические отчёты о ходе выполнения работ. - Отчёты должны содержать: – информацию о фактическом выполнении этапов изготовления; – подтверждение соответствия хода работ утверждённому графику; – сведения о выполненных контрольных и приёмочных операциях (изготовление металлоконструкций, сборка узлов, окраска, предварочные и заводские испытания – при наличии); – фотоматериалы с производства (по требованию Заказчика). - Периодичность предоставления отчётов – не реже одного раза в месяц либо по согласованному с Заказчиком графику. - Заказчик вправе запрашивать дополнительные сведения и разъяснения по ходу изготовления крана. Требования к документации: - Поставщик оборудования и услуг обязан разработать и предоставить проект производства работ (ППР) и (или) технологические карты на демонтаж существующего и монтаж нового козлового крана. - ППР и (или) технологические карты должны быть разработаны в соответствии с действующими Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. - До начала работ Заказчику должны быть переданы для согласования: – ППР и (или) технологические карты; – схемы строповки и монтажа элементов крана; – график выполнения работ; – перечень применяемых грузоподъемных и такелажных средств. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Сдача и приёмка результатов работ осуществляется после завершения монтажа нового козлового крана, проведения пуско-наладочных работ и испытаний. Основанием для приёмки работ является: - фактическое выполнение работ в объёме, предусмотренном ТЗ и договором; - соответствие установленного крана требованиям настоящего ТЗ; - положительные результаты статических и динамических испытаний. Приёмка крана производится после проведения: - статических испытаний; - динамических испытаний; - проверки работоспособности механизмов и приборов безопасности. Работы считаются выполненными и принятыми после: - устранения всех выявленных замечаний (при наличии); - передачи Заказчику полного комплекта исполнительной и эксплуатационной документации; - подписания акта приёмки выполненных работ. В состав приёмочной комиссии входят: - представители Заказчика; - представители Подрядчика; - иные лица (по требованию Заказчика или нормативных документов). В случае выявления несоответствий требованиям ТЗ или нормативных документов Заказчик вправе оформить перечень замечаний, подлежащих обязательному устранению Поставщиком до подписания акта приёмки. Эксплуатация козлового крана допускается только после завершения процедуры приёмки и оформления акта сдачи-приёмки. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | После завершения монтажа Подрядчик обязан передать Заказчику комплект исполнительной документации, включающий: - акт выполненных монтажных работ; - протоколы статических и динамических испытаний; - акты наладки и проверки приборов безопасности; - документы по результатам неразрушающего контроля (при выполнении сварки); - записи о проведенных работах в паспорте крана. Подрядчик обязан передать Заказчику эксплуатационную документацию на новый козловой кран: - паспорт; - руководство по эксплуатации и ТО; - принципиальные электрические схемы; - Полный список запасных частей с нумерацией в чертежах. - сертификаты (декларации) соответствия |
| 8 | Гарантийные обязательства | - Поставщик (изготовитель) устанавливает гарантийный срок на поставленный и смонтированный козловой кран, его механизмы, металлоконструкции и электрооборудование. - Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты ввода козлового крана в эксплуатацию и подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ. - В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счёт устранять выявленные дефекты и неисправности, возникшие по причине: – дефектов изготовления; – некачественного монтажа; – применения некачественных материалов или комплектующих. - Устранение выявленных в гарантийный период дефектов должно выполняться в течение сроков, согласованных с Заказчиком, но не более 20 календарных дней, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. - На заменённые или отремонтированные в гарантийный период узлы и элементы гарантийный срок продлевается на время их фактической замены или ремонта. |