ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ЗАО «Кумтор Голд Компани» приглашает представить ценовое предложение на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство подъездного приемо-отправочного железнодорожного пути от ст. Токмок до участка по адресу: г. Токмок, ул. Жантаева, д. б/н».

Предмет закупки
Разработка рабочего проекта и сметной документации, получение предусмотренных согласований и экспертиз, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, авторский надзор и сдача в эксплуатацию подъездного приемо-отправочного железнодорожного пути ориентировочной протяженностью около 3 940 м в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
	Формат подачи
	Заявка и комплект документов должны быть подписаны уполномоченным лицом и представлены в формате PDF. Сметные расчеты дополнительно предоставляются в программном комплексе РИК с приложением архива РИК.

	Порядок и срок подачи
	Предложение на русском или кыргызском языке направить на электронный адрес: marlen.turatbekov@kumtor.kg.
Срок подачи ценовых предложений: до «30» октября 2026 года.
Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего запроса (Приложение №1).

	Ценовое предложение должно содержать
	· общую стоимость и детализированную смету по МДС 81-1-2015 в программе РИК;
· раздельную стоимость проектных работ, дополнительных изысканий, согласований, авторского надзора, материалов, оборудования, СМР и пусконаладочных работ;
· календарный график проектирования, согласований, экспертиз и строительства;
· описание технического решения и подтверждение соответствия всем требованиям ТЗ;
· сведения о лицензиях, разрешениях, опыте аналогичных железнодорожных проектов и ключевых специалистах;
· условия оплаты, гарантийные обязательства не менее 24 месяцев и срок действия предложения не менее 30 календарных дней.

	Основные требования
	· разработать рабочий проект подъездного пути от ст. Токмок до проектируемого склада ГСМ с увязкой с проектом склада вместимостью 50 000 м³;
· выполнить примыкание к железнодорожной инфраструктуре станции Токмок через проектируемый стрелочный перевод с согласованием ГП «НК «Кыргыз темир жолу»;
· предусмотреть земляное полотно, верхнее строение пути, водоотвод, расширение переезда на км 3842, СЦБ, связь, электроснабжение, освещение и перенос инженерных сетей;
· обеспечить получение необходимых согласований и прохождение экспертиз, выполнение СМР, испытаний, пусконаладки и сдачу объекта;
· осуществлять авторский надзор в течение строительства и приемки объекта.

	Квалификационные требования
	· наличие действующих лицензий и разрешений на проектные и строительно-монтажные работы в Кыргызской Республике;
· наличие сертифицированного руководителя работ со стажем в строительстве не менее пяти лет;
· возможность привлечения специализированных субподрядчиков, имеющих право выполнять работы по железнодорожному пути, переезду, СЦБ, связи и электроснабжению;
· подтвержденный опыт выполнения сопоставимых проектов.

	Критерии оценки
	· соответствие техническому заданию и полнота охвата работ;
· стоимость и прозрачность сметного расчета;
· сроки выполнения работ;
· опыт, квалификация и наличие необходимых ресурсов;
· гарантийные и договорные условия.

	Ценовое предложение с темой «Запрос ценовых предложений — подъездной железнодорожный путь, г. Токмок» направлять на marlen.turatbekov@kumtor.kg до «30» октября 2026 года.

	Заказчик вправе принять или отклонить любое предложение и отменить процесс отбора до заключения договора без обязательств перед участниками. Предложения, поданные после установленного срока, не рассматриваются. Каждый участник вправе подать только одно предложение; изменения после подачи не допускаются.

	Коммерческое предложение оформляется на официальном бланке участника, адресуется ЗАО «Кумтор Голд Компани», подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью при наличии. Вопросы направлять на marlen.turatbekov@kumtor.kg. Запросы на разъяснение условий отбора принимаются не позднее чем за 3 календарных дня до окончательного срока подачи предложений.



                                                                                                         
                        Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk195873940]на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ объекта «Строительство подъездного приемо-отправочного железнодорожного пути от ст. Токмок до участка, расположенного по адресу г. Токмок, ул. Жантаева, д. б/н»

	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта
	Кыргызская Республика, Чуйская область, г. Токмок

	2
	Заказчик
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Исполнитель
	Назначается Заказчиком

	4
	Наименование и назначение объекта
	Обеспечение железнодорожного транспортного обслуживания проектируемого склада горюче-смазочных материалов с возможностью подачи, приема, расстановки и уборки железнодорожных вагонов к проектируемому складу ГСМ.

	5
	Особые условия проектирования и строительства
	1. Сейсмичность площадки строительства и климатические данные принять по инженерным изысканиям.

	6
	Требования и объем выполняемых работ
	Выполнить дополнительную топографическую съемку участка в объеме достаточном для разработки Рабочего проекта.
Получение разрешительной документации.
Исполнитель в процессе проектирования разрабатывает эскизный проект в объеме достаточном для получения градостроительного заключения и предоставляет 3 экземпляра эскизного проекта, а также электронный вариант в формате PDF.
Исполнитель выполняет сбор нагрузок на инженерные сети для получения технических условий.
Исполнитель совместно с Заказчиком организует комплекс работ к внешним инженерным сетям, включая получение и сопровождение технических условий, разработку проектной и рабочей документации, необходимые согласования, а также выполнение строительно-монтажных работ по подключению объекта к инженерным сетям.
При необходимости Исполнитель привлекает к выполнению указанных работ соответствующие специализированные инженерные, проектные, эксплуатационные и подрядные организации, имеющие необходимые разрешения и допуски в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
В состав работ по подключению могут входить, в зависимости от технических условий и фактической потребности объекта:
электроснабжение; водоотведение; сети связи и 
иные инженерные сети и коммуникации, необходимые для обеспечения функционирования объекта.
Оплата услуг инженерно-технических служб за выдачу технических условий, предоставляемых на платной основе, осуществляется Заказчиком отдельно от стоимости Договора.
Стоимость проектирования, согласований, поставки материалов и оборудования, а также строительно-монтажных и пусконаладочных работ по подключению инженерных сетей определяется отдельно на основании согласованного сторонами объема работ, сметной документации и/или коммерческих предложений привлеченных специализированных организаций и оплачивается Заказчиком дополнительно по отдельному договору или дополнительному соглашению.
Исполнитель обеспечивает организацию и координацию взаимодействия между Заказчиком, проектными организациями, специализированными инженерными службами, ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ по подключению инженерных сетей.
В случае отсутствия технической возможности подключения объекта строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения Исполнитель совместно с Заказчиком и инженерно-техническими службами на договорной основе (по отдельному договору, либо дополнительному соглашению) осуществляет модернизацию существующих сетей либо выполняет проектирование и строительство альтернативных сетей инженерно-технического обеспечения.
При проектировании и строительстве инженерных сетей Заказчик совместно с инженерно-техническими службами организуют решение вопросов, связанных с предоставлением земельных участков или территорий для размещения таких сетей, во взаимодействии с органами местного самоуправления либо иными уполномоченными государственными органами в порядке, установленном земельным законодательством КР.
Заказчик совместно с Исполнителем получает Градостроительное заключение. 
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает разработку Градостроительного заключения.
Заказчик согласовывает Рабочий проект в архитектуре.
Заказчик отдельно от стоимости договора оплачивает согласование проекта в архитектуре.

Проектные работы.
Стадийность проектирования: Рабочий проект.
Выполнить разработку проектно-сметной документации «Строительства подъездного приемо-отправочного железнодорожного пути от ст. Токмок до участка, расположенного по адресу г. Токмок, ул. Жантаева, д. б/н».
Ориентировочная протяженность проектируемого подъездного железнодорожного пути — около 3940м км, окончательную длину определить Рабочим проектом по результатам инженерно-геодезических изысканий и согласования трассы.
Провести увязку Рабочего проекта с проектируемым проектом «Строительства склада горюче-смазочных материалов (ГСМ) вместимостью 50 000 м3 расположенного по адресу: г. Токмок, ул. Жантаева, д. б/н» в части высотных отметок планировки участка склада ГСМ.
1. Основное проектное решение.
Рабочий проект выполнить на основании Технических условий, выданных ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
Трассу проектируемого пути предусмотреть преимущественно параллельно существующему главному железнодорожному пути направления Токмок–Кемин с обеспечением нормативных междупутий, габаритов приближения строений и безопасной эксплуатации существующего и проектируемого пути.
Примыкание проектируемого подъездного пути к существующей железнодорожной инфраструктуре выполнить через проектируемый стрелочный перевод. Конкретный пикет, марку стрелочного перевода и схему примыкания определить проектом и согласовать с ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
При разработке плана пути предусмотреть радиусы горизонтальных кривых не менее 200 м, как установлено выданными техническими условиями.
Предусмотреть полезную длину приемо-отправочного и погрузочно-разгрузочного фронта исходя из расчетного количества одновременно подаваемых вагонов и технологии работы склада ГСМ.
Отметку головки рельса и продольный профиль определить проектом с учетом существующего главного пути, рельефа местности, организации водоотвода и отметок территории склада.
2. Верхнее строение пути
Проектом определить тип рельсов, шпал, промежуточных и стыковых скреплений, балластной призмы и эпюру шпал расчетом с учетом назначения пути, осевых нагрузок и условий эксплуатации.
Предусмотреть полный комплекс верхнего строения пути: рельсы, железобетонные шпалы, рельсовые скрепления, балластный слой, стрелочные переводы, путевые знаки и необходимые элементы обустройства.
3. Земляное полотно и водоотвод
Разработать продольный и поперечные профили проектируемого пути.
Предусмотреть земляное полотно с учетом результатов инженерно-геологических изысканий, характеристик и просадочности грунтов.
Разработать систему поверхностного водоотвода, водоотводные канавы и необходимые водопропускные сооружения.
В соответствии с техническими условиями предусмотреть продление существующей дренажной трубы в районе железнодорожного переезда на км 3842 перегона Токмок–Кемин.
4. Железнодорожный переезд
В месте пересечения проектируемого пути с существующей автомобильной дорогой разработать проект расширения существующего железнодорожного переезда км 3842 перегона Токмок–Кемин на двухпутную железную дорогу.
Предусмотреть УЗП (устройство заграждения переезда), переустройство настила, подходов автомобильной дороги, водоотвода, дорожных знаков, разметки, ограждений, освещения и устройств переездной сигнализации.
Отдельно разработать проект изменения схем и переоборудования существующих устройств железнодорожной автоматики переезда.
Действующие в КР правила распространяются в том числе на вновь проектируемые переезды и требуют учитывать ПТЭ железных дорог, типовые решения, дорожные нормы и требования безопасности.
5. СЦБ, связь и электроснабжение
Выполнить обследование существующих устройств СЦБ, связи и электроснабжения в зоне проектирования.
Предусмотреть вынос и защиту существующих кабельных линий СЦБ, попадающих в зону строительства.
Согласно выданным ТУ предусмотреть вынос воздушной линии ВЛ-10 кВ от проектируемого пути на расстояние не менее 4100 мм от оси пути.
При необходимости разработать переустройство кабельной линии 10 кВ и иных инженерных сетей, попадающих в зону строительства.
Электроосвещение проектируемого пути выполнить согласно действующим отраслевым требованиям и условиям эксплуатации.
6. Инженерные изыскания.
Инженерно-геологических и инженерно-топографически изысканий организовывается Заказчиком. Исполнитель при необходимости выполняет дополнительные инженерно-топографические изыскания.
Инженерно-геодезические работы должны включать топографическую съемку трассы, существующего главного пути, переезда, инженерных коммуникаций и территории примыкания.
Инженерно-геологические работы выполнить в объеме, достаточном для расчета земляного полотна и сооружений, включая определение физико-механических характеристик и просадочности грунтов.
7. Согласования.
Проектировщик должен обеспечить согласование принятых решений с Заказчиком, ГП «НК «Кыргыз темир жолу», владельцем автомобильной дороги, соответствующими местными органами и владельцами инженерных коммуникаций.
Отдельно согласовать: точку и схему примыкания; стрелочный перевод; план и профиль параллельного пути; переустройство переезда; СЦБ и связь; перенос ВЛ-10 кВ; водоотвод.
Рабочий проект подъездного пути с примыканием к существующей железнодорожной сети должен быть согласован с ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Требования к экспертизе рабочего проекта:
Исполнитель совместно с Заказчиком проекта осуществляет прохождение всех предусмотренных законодательством Кыргызской республики экспертиз и согласований в Государственных органах Кыргызской Республики в установленном порядке.
Заказчик оплачивает стоимость прохождения строительной экспертизы проекта. 
Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов.
Исполнитель защищает технические решения проекта.
Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.



	7
	Требования к составу и оформлению Рабочего проекта
	Пояснительная записка; генеральный план и ситуационная схема; план железнодорожного пути; продольный профиль; поперечные профили; земляное полотно; верхнее строение пути; стрелочное примыкание; переезд; СЦБ и связь; электроснабжение; наружное освещение; перенос инженерных сетей; водоотвод и водопропускные сооружения; ведомости объемов работ; спецификации; сметную документацию. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательством КР.

Состав проектов подключения объекта к инженерным сетям (при необходимости их выполнения) определяется исполнителями соответствующих проектов на основании технических условий и действующих нормативных требований.

Рабочий проект выполнить в соответствие требованиям промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности и иными действующими нормами и правилами Кыргызской Республики. 
Все технические решения согласовать с Заказчиком.
Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию.
Согласовать проектную документацию с Заказчиком.  Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения до проведения экспертиз.
Проектная документация представляется Заказчику в 6-ти экземплярах и на электронном носителе, электронные файлы в формате: Word, Auto CAD и PDF (сшитые в альбом по разделам).
После прохождения государственной экспертизы проекта Исполнитель вносит исправления во все экземпляры проекта.
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	Требования к СМР и качеству выполнения работ.
	Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с утвержденной проектной документацией, действующими на территории Кыргызской Республики нормативно-техническими документами, требованиями железнодорожного транспорта и настоящими техническими условиями.

Общие требования к СМР. 
- Исполнитель совместно с Заказчиком вносит Объект в реестр строящихся объектов в государственном органе архитектурно-строительного контроля.
- Выполнить строительно-монтажные работы в соответствие с Рабочим проектом.
- Предоставить календарный график выполнения работ. В графике предусмотреть в первую очередь подготовку оснований и фундаментов для проведения монтажа резервуаров.
- Разработать Проект производства работ (ППР) и согласовать с Заказчиком; 
- Провести геодезическую привязку проекта и вести геодезическое сопровождения выполнения работ.
- Все работы проводить в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
- Любые отклонения от проектной документации допускаются только при наличии согласования от уполномоченных представителей КГК и проектной организации в письменной форме.
- Провести необходимые испытания и пусконаладочные работы. 
- После завершения строительно-монтажных работ выполнить комплексную проверку готовности железнодорожного пути и всех связанных с ним сооружений и устройств.
- До начала эксплуатации должны быть завершены работы по пути, стрелочным переводам, переезду, СЦБ, связи, электроснабжению, освещению, водоотводу и инженерным коммуникациям.
- После завершения работ и устранения выявленных замечаний сдать объект рабочей и государственной приёмочной комиссии (если требуется по законодательству КР).

Трасса подъездного железнодорожного пути
Строительство нового подъездного пути предусмотреть от станции Токмок с последующим прохождением трассы преимущественно параллельно существующему главному железнодорожному пути перегона Токмок–Кемин и дальнейшим заходом на территорию склада ГСМ.
Положение проектируемого пути относительно существующего главного пути принимать согласно утвержденной проектной документации с соблюдением нормативных междупутий, габаритов приближения строений и требований безопасности движения поездов.
На участках кривых обеспечить радиус горизонтальных кривых не менее 200 м.
План и продольный профиль строящегося пути должны обеспечивать безопасное движение подвижного состава, производство маневровой работы, подачу и уборку вагонов.

Примыкание к существующему железнодорожному пути
Примыкание нового подъездного пути выполнить к существующей железнодорожной инфраструктуре станции Токмок.
В соответствии с выданными техническими условиями стрелочный перевод примыкания нового подъездного пути установить на 5-м пути станции Токмок между стрелочными переводами №1 и №305.
Тип и марку стрелочного перевода, конструкцию верхнего строения пути и остальные технические параметры принять согласно утвержденному проекту.
Работы по устройству примыкания выполнять по согласованию с соответствующими подразделениями ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Земляное полотно
Земляное полотно выполнить в соответствии с проектными поперечными и продольными профилями с обеспечением требуемой несущей способности основания.
При производстве земляных работ учитывать фактические инженерно-геологические условия участка.
Основание земляного полотна подготовить с требуемым уплотнением. При выявлении слабых, просадочных, переувлажненных или иных грунтов, не соответствующих требованиям проекта, выполнить мероприятия по их усилению либо замене.
Особое внимание уделить участкам прохождения нового пути в непосредственной близости от существующего главного пути. Производство земляных работ не должно нарушать устойчивость существующего земляного полотна.

Верхнее строение железнодорожного пути
Верхнее строение пути выполнить в полном соответствии с утвержденной рабочей документацией.
Предусмотреть устройство рельсошпальной решетки, балластной призмы, стрелочных переводов, рельсовых скреплений, противоугонных устройств и других предусмотренных проектом элементов.
После укладки пути выполнить выправку, рихтовку, подбивку, стабилизацию и окончательную постановку пути в проектное положение.
До ввода объекта в эксплуатацию проверить соответствие ширины колеи, уровня, направления пути и положения стрелочных переводов установленным требованиям.

Железнодорожный переезд
В месте пересечения проектируемого подъездного пути с существующей автомобильной дорогой выполнить расширение существующего железнодорожного переезда на км 3842 перегона Токмок–Кемин для двухпутной железной дороги.
В составе работ предусмотреть переустройство переездного настила и подходов автомобильной дороги, устройство необходимого водоотвода, дорожных знаков, разметки, ограждений, освещения и иных предусмотренных проектом элементов.
Строительство и переустройство переезда производить с обеспечением безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

СЦБ, связь и железнодорожная автоматика
До начала земляных и строительно-монтажных работ определить фактическое расположение существующих кабельных линий СЦБ и связи.
Кабели, попадающие в зону строительства, вынести либо защитить в соответствии с проектом.
Предусмотреть переоборудование существующей железнодорожной автоматики переезда км 3842 с учетом устройства второго железнодорожного пути.
Работы с устройствами СЦБ и связи выполнять специализированной организацией с соответствующим допуском и по согласованию с ответственными подразделениями ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Электроснабжение и ВЛ-10 кВ
Существующую воздушную линию электропередачи ВЛ-10 кВ, попадающую в зону строительства, вынести от проектируемого железнодорожного пути.
В соответствии с выданными техническими условиями расстояние от оси проектируемого пути до элементов ВЛ-10 кВ принять не менее 4100 мм.
Существующую кабельную линию 10 кВ, проходящую в зоне строительства, при необходимости защитить либо переустроить согласно проекту.
Электроосвещение железнодорожного пути выполнить в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими отраслевыми требованиями.

Водоотвод и водопропускные сооружения
На всем протяжении строящегося пути обеспечить организованный отвод поверхностных и грунтовых вод от земляного полотна.
Предусмотреть устройство и восстановление водоотводных канав, кюветов, лотков и иных предусмотренных проектом сооружений.
В районе переезда км 3842 перегона Токмок–Кемин выполнить продление существующей дренажной трубы в соответствии с проектным решением.
Строительство нового пути не должно ухудшать существующий водоотвод железнодорожного полотна.

Погрузочно-разгрузочный фронт и маневровая работа
Расположение погрузочно-разгрузочного фронта выполнить на нулевом уровне железнодорожного пути, согласно выданным техническим условиям.
Путь на территории склада должен обеспечивать безопасную подачу, расстановку и уборку расчетного количества вагонов.
Места закрепления вагонов оборудовать согласно проектным решениям и требованиям безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Производство работ в полосе отвода железной дороги
До начала строительно-монтажных работ в полосе отвода железной дороги получить необходимые согласования и разрешения.
Работы выполнять при участии и техническом контроле соответствующих подразделений ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в случаях, предусмотренных нормативными требованиями.
При выполнении работ в непосредственной близости от действующего главного пути обеспечить безопасность и бесперебойность движения поездов.
Не допускать размещения строительных материалов, техники и временных сооружений в пределах установленных габаритов действующего железнодорожного пути.
Работы, способные повлиять на безопасность движения поездов, выполнять только после соответствующего согласования порядка и технологии производства работ.

Инженерные коммуникации
До начала земляных работ уточнить фактическое положение всех существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций.
В местах пересечения или сближения проектируемого пути с существующими коммуникациями выполнить их защиту, переустройство или вынос согласно проектной документации и техническим условиям владельцев сетей.
Повреждение действующих инженерных коммуникаций при производстве работ не допускается.


Дополнительные требования
При строительстве учитывать расположение существующего главного железнодорожного пути, сигнально-блокировочных кабелей, воздушной и кабельной линии 10 кВ и других объектов железнодорожной инфраструктуры.
Все отступления от утвержденной проектной документации, затрагивающие безопасность движения поездов, конструкцию пути, переезд, СЦБ, электроснабжение и существующую железнодорожную инфраструктуру, подлежат предварительному согласованию.

Требования к качеству и условиям выполнения работ:

1.	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СниП, СанПиН), установленных для данного вида работ.
2.	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Исполнитель предоставляет сопроводительную документацию, включая сертификаты соответствия, паспорта на изготовленные изделия с результатами контроля, накладные, счет фактуры и т.д. на все материалы.
3.	Исполнитель, согласно действующим нормативным требованиям, должен осуществлять входной контроль изделий и материалов, геодезический контроль и операционный контроль выполняемых работ с составлением соответствующей документации.       
4.	При исполнении договора Исполнитель должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
5.	При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Исполнителя вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Исполнителя.
6.	Исполнитель должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Исполнитель должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора. 
7.	Исполнитель несет ответственность за:
-	Выполнение работ в установленные Договором сроки;
-	Надлежащее качество работ;
-	Соблюдение технологии производства при выполнении работ;
-	Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций и оборудования (если, необходимо);
-	Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать пяти рабочих дней).
8.	Исполнитель несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
9.	 Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта приема-передачи завершенного объекта.
10.	Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию.
Строительные работы должны производиться инструментом Исполнителя.
11. Обеспечение персонала Исполнителя средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Исполнителя.
12. Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности.
13. По окончании работ на объекте Исполнитель обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
14. Исполнитель предоставит необходимые материалы, механизмы и оборудование для проведения строительных работ, в том числе, автомобильные краны, автовышки, строительную технику для земельных работ, бетононасосы, сварочные аппараты и т.д.
15. Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ и согласовываются с Заказчиком.
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	Требования к Исполнителю для выполнения работ
	1. Для выполнения работ Исполнитель должен иметь соответствующие разрешения и лицензии на проектные и строительно-монтажные работы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики. 
2. Наличие сертифицированного руководителя работ (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет.
3. Исполнитель вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ.
4. Исполнителю для выполнения работ по устройству верхнего строения железнодорожного пути и расширению переезда при необходимости заключить договор с соответствующим подразделением ГП «НК «Кыргыз темир жолу» либо иной организацией, имеющей право выполнения данных работ, в соответствии с требованиями выданных технических условий.
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	Требования для ведения авторского надзора
	Осуществлять авторский надзор за строительством на протяжении всего периода строительства и приемки объекта в эксплуатацию согласно СНиП КР 11-02-00:
- осуществлять своевременный выезд на объект строительства.
- проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ по возведению сооружений проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами, соблюдение технологии, качество производства строительно-монтажных работ.
- своевременно решать возникающие в процессе строительства вопросы по проектной документации;
- вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать выявленные при строительстве отступления от проектной документации и нарушения требований строительных норм и правил, технических условий по производству строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения;
- следить за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора. Указания, записанные в журнал авторского надзора, обязательны для исполнения организациями заказчика и подрядчика. В случае несвоевременного или некачественного выполнения указаний по устранению выявленных дефектов вносить в журнал авторского надзора повторную запись о необходимости устранения дефектов, сообщая об этом в письменной форме заказчику и руководителю подрядной организации, для принятия ими оперативных мер по устранению дефектов;
- участвовать в приемке техническим надзором заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов свидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами;
- оперативно вносить на площадке строительства дополнения и изменения в проектно-сметную документацию;
- вести таблицу регистрации (реестр) всех изменений и дополнений в проектную документацию с приложением изменённых и дополненных листов проектной документации;
- вносить предложения о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности строительства;
- после окончания строительства внести заключительные записи в журнал авторского надзора о соответствии объекта рабочей документации.
- принять участие в приемке объекта в эксплуатацию.

Требования к журналу авторского надзора:
- Журнал авторского надзора составляется и оформляется Подрядчиком в двух экземплярах, один из которых передается с сопроводительным письмом Заказчику.
- Журнал авторского надзора оформляется в 2-х экземплярах, прошнуровывается, заверяется всеми подписями на титульном листе и печатями Заказчика и Проектной организации, страницы нумеруются.
- Записи в Журнале авторского надзора делаются Руководителем авторского надзора или Специалистами авторского надзора, Заказчиком и уполномоченным лицом Подрядчика.
- Каждое посещение объекта Специалистами авторского надзора регистрируется в Журнале авторского надзора. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и Исполнителя. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.
- Записи и указания излагаются четко, с обязательными ссылками на рабочие чертежи, действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.
- При проведении авторского надзора ответственность за хранение Журнала авторского надзора возлагается на Исполнителя. Второй экземпляр журнала (дубликат) остается у Заказчика. В нем дублируются все записи, отраженные в первом Журнале авторского надзора.
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	Требования к оформлению документов 
	1. Требования к рабочей и исполнительной документации:
· Проект производства работ и календарный график работ с указанием количества персонала согласовывается Подрядчиком с Заказчиком. 
· Подрядчик выполняет всю рабочую и исполнительную документацию в соответствии с действующими на территории Кыргызской Республики нормами и правилами. 
· В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ и т.д.
· График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Исполнителем по согласованию с Заказчиком и будет являться неотъемлемой частью при заключении Договора. 
2. Требования к актам выполненных работ:
· Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде (в программном комплексе РИК)).
· Акты выполненных работ по проектно-изыскательским работам предоставить по расчетам соответствующих Сборников цен проектные и изыскательские работы.
· К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты с ККМ, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений.
· Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет выше указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие со сметным расчетов в коммерческом предложении, т.е. затраты на повышение стоимости материалов Подрядчик покрывает собственными средствами.
Если фактическая стоимость материалов по подтверждающим документам будет ниже указанной в сметном расчете, то в АВР приниматься будет стоимость в соответствие подтверждающим стоимость документами.
- В случае изменения стоимости или объёмов строительно-монтажных работ необходимо оформить соответствующие документы, включая протокол о необходимости внесения изменений, акт, ведомость объёмов работ (ВОР), сметную документацию и наряд-заказ (согласованные и утвержденные Заказчиком).    
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	Требования к коммерческому предложению

	Требования к коммерческому предложению:
Коммерческое предложение должно быть составлено согласно МДС 81-1-2015 «Методика определения сметной продукции на территории Кыргызской Республики» в программе РИК, детализированной и, как минимум, содержать информацию по следующим пунктам: проектные работы, инженерные изыскания, авторский надзор, изготовление, строительно-монтажные работы, список металлических конструкций и изделий, земляные работы, бетонные работы, отделочные работы, электрические работы и т.д. Предоставить архив РИК. 
   Стоимость работ, указанное в коммерческом предложении, подлежит уточнению после прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации.
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	Документация, предоставляемая Подрядчиком по окончании работ
	По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ, сертификаты соответствия на материалы, паспорта оборудования и другую исполнительную документацию бумажном оригинале и на электронном носителе.
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	Документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Техническое задание.
2. Эскизный план жд пути.
3. Технические условия, выданных ГП «НК «Кыргыз темир жолу» при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
4. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе выполнения работ.



